## 專案規劃工具
專案規劃工具
在右側選取要醒目提示的期間。圖例後面為圖表說明。 |  |  |  |  | 醒目提示的期間： | 1 |  |  | 計劃持續時間 | [5 empty] | 實際開始時間 |  |  |  |  | % 完成 |  |  |  | 實際 (超出計劃) | [5 empty] | % 完成 (超出計劃)
活動 | 計劃開始時間 | 計劃持續時間 | 實際開始時間 | 實際持續時間 | 完成百分比 | 期間
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
確認題目、探討App對象 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100%
所需技術、作業分工、所需工具 | 2 | 1 | 2 | 1 | 100%
文書-摘要 | 2 | 3 | 2 | 3 | 70%
探討App功能 | 3 | 1 | 3 | 1 | 100%
UI-登入介面 | 3 | 1 | 3 | 1 | 100%
SQL-登入 | 3 | 1 | 3 | 1 | 50%
程式-登入、UI連結測試 | 4 | 2 | 4 | 2 | 50%
UI-物流介面 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0%
建資料庫 | 4 | 7 | 4 | 7 | 0%
文書-研究動機與研究問題 | 5 | 3 | 5 | 3 | 0%
SQL-測試 | 6 | 1 | 6 | 1 | 0%
程式-物流介面 | 7 | 3 | 7 | 3 | 0%
UI-司機介面 | 7 | 2 | 7 | 2 | 0%
文書-文獻回顧與探討 | 8 | 3 | 8 | 3 | 0%
UI-客運介面 | 9 | 2 | 9 | 2 | 0%
程式-司機介面 | 10 | 3 | 10 | 3 | 0%
UI-其他及優化 | 11 | 5 | 11 | 5 | 0%
文書-研究方法及步驟 | 11 | 6 | 11 | 6 | 0%
程式-客運介面 | 13 | 4 | 13 | 4 | 0%
程式-其他優化、測試 | 17 | 2 | 17 | 2 | 0%
文書-預期結果、參考文獻 | 17 | 2 | 17 | 2 | 0%
完成!!! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
活動 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
活動 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
活動 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
活動 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%